## Sheet1
Đề tài: One time password wifi
SV thực hiện | Cao Văn Toàn | 13520000 | 13520000@gm.uit.edu.vn | Mobi: 01639757818
| Lưu Đình Tý | 13520000 | 13520000@gm.uit.edu.vn | Mobi: 01683133822
Theo dõi thông báo ở Website khoa và DAA
Tuần | From | To | Nội dung thực hiện | Chi tiết | Mục tiêu phải đạt | GVHD góp ý
1 | 2017-06-02 | 2017-12-02 | Đăng ký đề tài
2 | 13/2/2017 | 19/2/2017 | Chuẩn bị Form, Tên đề tài | Theo dõi thông báo của khoa để làm cho đúng | Form ký và nộp
3 | 20/2/2017 | 26/2/2017 | Lên thiết kế đề tài | - Chi tiết 1 - Chi tiết ...n - Chuẩn bị BitBucket, Slacks, Trello, Lên dàn bài - Các nội dung của đề tài cần làm - Chương 1: đề tài sẽ làm gì ? Scope | Xong khâu chuẩn bị kỹ thuật | Làm thêm việc ABC
4 | 27/2/2017 | 2017-05-03 | Hạng mục 1 | Lên dàn ý KLTN - Chương 1-5 - Tập trung chương 1 | Cài đặt xong thuật toán 1 Cài đặt xong hệ thống 1 | Bỏ bớt nội dung XYZ ....
5 | 2017-06-03 | 2017-12-03 | Hạng mục 1 | Chi tiết các hạng mục Nguyễn Văn A: Làm việc 1 Nguyễn Văn B: Làm việc 2 | Viết chương 1
6 | 13/3/2017 | 19/3/2017 | Hạng mục 2 | Chi tiết các hạng mục Nguyễn Văn A: Làm việc 1 Nguyễn Văn B: Làm việc 2 | Viết chương 1 | Viết tài liệu kỹ thuật (làm đến đâu viết đến đó) ==> Để xong rồi mới viết sẽ rất ngán !
7 | 20/3/2017 | 26/3/2017 | Hạng mục 2 |  | Viết chương 2
8 | 27/3/2017 | 2017-02-04 | Hạng mục 3 |  | Viết chương 2
9 | 2017-03-04 | 2017-09-04 | Hạng mục 3 |  | Viết chương 3, xem lại chương 2
10 | 2017-10-04 | 16/4/2017 | Hạng mục 3 |  | Viết chương 3, xem lại chương 2
11 | 17/4/2017 | 23/4/2017 | Báo cáo giữa kỳ (DAA) |  | - Được tiếp tục làm KLTN hay là dừng vì không làm xong :-)
12 | 24/4/2017 | 30/4/2017 | Hạng mục 4
13 | 2017-01-05 | 2017-07-05 | Hạng mục 4
14 | 2017-08-05 | 14/5/2017 | Hạng mục 5
15 | 15/5/2017 | 21/5/2017 | Hạng mục 5 |  | Hoàn tất prototype
16 | 22/5/2017 | 28/5/2017 | Hạng mục 6 |  | Thử nghiệm các trường hợp
17 | 29/5/2017 | 2017-04-06 | Hạng mục 6 |  | Hoàn thành bảng nháp KLTN
18 | 2017-05-06 | 2017-11-06 | Hạng mục 7 |  | Hoàn thiện KLTN
19 | 2017-12-06 | 18/6/2017 | Hạng mục 7 |  | In xong KLTN, chuẩn bị nộp
20 | 19/6/2017 | 25/6/2017 | Nộp đề tài về VP Khoa Theo dõi quyết định BV KLTN | Theo dõi thông báo của Khoa
21 | 26/6/2017 | 2017-02-07 | Phản biện đề tài | Sinh viên tự liên hệ GV Phản biện | Phản biện thành công, chỉnh sửa theo gợi ý
22 | 2017-03-07 | 2017-09-07 | Ngày 5-6/7 Bảo vệ KLTN | Tất cả có mặt vào buổi sáng đầu tiên của lễ bảo vệ KLTN để nghe đọc quyết định | Bảo vệ thành công KLTN --> Party :-)